## 排期总表
序号 | 阶段/模块 | 任务名称 | 描述/交付物 | 预估工时(h) | 占用日历天数 | 累计天数(至本任务结束) | 开始日序号 | 结束日序号 | 备注
1 | 前期·研读 | V2.1 变更矩阵落地 | 对照「零」章：中文 Embedding、认证、PDF、PgBouncer、Flower、R2、G6、合规与变现路径差异清单确认 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 每日有效工时按 2h；日序号从第 1 天起算，任务顺序衔接
2 | 前期·研读 | 产品定位与边界评审 | 「一」章：特应性皮炎垂直定位、不做清单与利益相关方共识纪要 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 每日有效工时按 2h；日序号从第 1 天起算，任务顺序衔接
3 | 前期·研读 | 技术栈总览冻结 | 「二」章：Next.js15/FastAPI/pgvector/Neo4j/Celery 等选型签字版 | 4 | 2 | 7 | 6 | 7 | 每日有效工时按 2h；日序号从第 1 天起算，任务顺序衔接
4 | 前期·研读 | 架构与路由策略文档化 | 「三」章：整体架构图、LLM 双模型路由、语义缓存伪代码落设计文档 | 10 | 5 | 12 | 8 | 12 | 每日有效工时按 2h；日序号从第 1 天起算，任务顺序衔接
5 | 前期·研读 | 遗留代码修复方案验证 | 「四」章：pgvector 注册向量、gseapy 富集、Celery 异步接口 PoC | 12 | 6 | 18 | 13 | 18 | 每日有效工时按 2h；日序号从第 1 天起算，任务顺序衔接
6 | 前期·研读 | 双语 Embedding 设计评审 | 「五」章：768 维统一表、language 字段、langdetect 分流策略评审 | 8 | 4 | 22 | 19 | 22 | 每日有效工时按 2h；日序号从第 1 天起算，任务顺序衔接
7 | 前期·研读 | TCM 数据与 MVP 数据清单 | 「六」章：HERB/SymMap/文献规模（1000+500）与优先级的执行拆解 | 10 | 5 | 27 | 23 | 27 | 每日有效工时按 2h；日序号从第 1 天起算，任务顺序衔接
8 | 前期·研读 | 基础设施五模块方案确认 | 「七」章：Auth/PDF/R2/G6/监控 免费方案选型会议纪要 | 8 | 4 | 31 | 28 | 31 | 每日有效工时按 2h；日序号从第 1 天起算，任务顺序衔接
9 | 前期·研读 | 部署与资源预算对齐 | 「八」章：Docker 内存分配、SWAP/升配决策、Nginx 限流策略确认 | 8 | 4 | 35 | 32 | 35 | 每日有效工时按 2h；日序号从第 1 天起算，任务顺序衔接
10 | MVP·第1月 | 账号与云服务开户 | DeepSeek/Claude/Neo4j Aura/Cloudflare R2/阿里云 学生机（对应十二章 Day0） | 4 | 2 | 37 | 36 | 37 | 每日有效工时按 2h；日序号从第 1 天起算，任务顺序衔接
11 | MVP·第1月 | 本地开发栈安装 | Python 3.11、Node 20、Docker Desktop、VS Code 与仓库初始化 | 4 | 2 | 39 | 38 | 39 | 每日有效工时按 2h；日序号从第 1 天起算，任务顺序衔接
12 | MVP·第1月 | FastAPI 工程与依赖安装 | fastapi、uvicorn、pgvector、celery、sentence-transformers 等（十二章 Day1） | 8 | 4 | 43 | 40 | 43 | 每日有效工时按 2h；日序号从第 1 天起算，任务顺序衔接
13 | MVP·第1月 | 环境变量与 /docs 验证 | .env、API Key、OpenAPI 可访问 | 4 | 2 | 45 | 44 | 45 | 每日有效工时按 2h；日序号从第 1 天起算，任务顺序衔接
14 | MVP·第1月 | PostgreSQL+pgvector 与 papers 表 | 768 维、language 字段、register_vector 写入测试（十二章 Day2） | 12 | 6 | 51 | 46 | 51 | 每日有效工时按 2h；日序号从第 1 天起算，任务顺序衔接
15 | MVP·第1月 | PgBouncer 联调 | transaction 模式、后端经池连接压测 | 8 | 4 | 55 | 52 | 55 | 每日有效工时按 2h；日序号从第 1 天起算，任务顺序衔接
16 | MVP·第1月 | Redis 与向量存取回归 | 缓存键空间、向量插入查询 SLI | 6 | 3 | 58 | 56 | 58 | 每日有效工时按 2h；日序号从第 1 天起算，任务顺序衔接
17 | MVP·第1月 | 双模型权重下载与缓存 | text2vec-chinese + PubMedBERT 首次拉取与冷启动策略 | 10 | 5 | 63 | 59 | 63 | 每日有效工时按 2h；日序号从第 1 天起算，任务顺序衔接
18 | MVP·第1月 | 文献样本与 PyMuPDF 管道 | ≥50 篇 PDF、扫描件降级 unstructured（十二章 Day3） | 14 | 7 | 70 | 64 | 70 | 每日有效工时按 2h；日序号从第 1 天起算，任务顺序衔接
19 | MVP·第1月 | 批量导入与 /rag/answer | 中英分流 Embedding、检索问答端到端 | 16 | 8 | 78 | 71 | 78 | 每日有效工时按 2h；日序号从第 1 天起算，任务顺序衔接
20 | MVP·第1月 | Celery+gseapy 药理学异步骨架 | analyze/result、Flower 5555、Nginx 限流草案（十二章 Day4） | 18 | 9 | 87 | 79 | 87 | 每日有效工时按 2h；日序号从第 1 天起算，任务顺序衔接
21 | MVP·第1月 | Next.js 壳与 Ant Design 引入 | 创建前端工程、基础布局（十二章 Day5 部分） | 10 | 5 | 92 | 88 | 92 | 每日有效工时按 2h；日序号从第 1 天起算，任务顺序衔接
22 | MVP·第1月 | 联调与首批部署 | Compose 含 PgBouncer/Flower、阿里云+Nginx+SSL、3–5 人抽测（十二章 Day6-7） | 20 | 10 | 102 | 93 | 102 | 每日有效工时按 2h；日序号从第 1 天起算，任务顺序衔接
23 | MVP·第1月 | 里程碑验收：基础 RAG | API 文档可访问，中英文论文问答可用（文档「九」第1月） | 6 | 3 | 105 | 103 | 105 | 每日有效工时按 2h；日序号从第 1 天起算，任务顺序衔接
24 | MVP·第2月 | NextAuth 邮件魔法链接 | 邀请白名单、登录回调与权限中间件 | 16 | 8 | 113 | 106 | 113 | 每日有效工时按 2h；日序号从第 1 天起算，任务顺序衔接
25 | MVP·第2月 | 前端文献检索与任务轮询 | task_id 轮询、Ant Design 表单与状态展示 | 18 | 9 | 122 | 114 | 122 | 每日有效工时按 2h；日序号从第 1 天起算，任务顺序衔接
26 | MVP·第2月 | AntV G6 技术预研与 Demo | 网络图最小示例、与后端 mock 数据联调 | 14 | 7 | 129 | 123 | 129 | 每日有效工时按 2h；日序号从第 1 天起算，任务顺序衔接
27 | MVP·第2月 | PDF 上传至 R2 全链路 | 预签名/服务端上传、元数据入库 | 16 | 8 | 137 | 130 | 137 | 每日有效工时按 2h；日序号从第 1 天起算，任务顺序衔接
28 | MVP·第2月 | 解析入库与知识库更新 | 上传后触发解析、分块、Embedding 流水线 | 18 | 9 | 146 | 138 | 146 | 每日有效工时按 2h；日序号从第 1 天起算，任务顺序衔接
29 | MVP·第2月 | 里程碑验收：登录+上传+检索 | 邀请登录、上传论文、检索回答（「九」第2月） | 8 | 4 | 150 | 147 | 150 | 每日有效工时按 2h；日序号从第 1 天起算，任务顺序衔接
30 | MVP·第3月 | 网络药理学编排深化 | 方剂输入、成分-靶点-通路业务规则与错误处理 | 20 | 10 | 160 | 151 | 160 | 每日有效工时按 2h；日序号从第 1 天起算，任务顺序衔接
31 | MVP·第3月 | Celery 队列监控与重试 | 任务超时、失败队列、Flower 运维手册 | 12 | 6 | 166 | 161 | 166 | 每日有效工时按 2h；日序号从第 1 天起算，任务顺序衔接
32 | MVP·第3月 | Cloudflare R2 生产配置 | 生命周期、CORS、与后端密钥轮换 | 10 | 5 | 171 | 167 | 171 | 每日有效工时按 2h；日序号从第 1 天起算，任务顺序衔接
33 | MVP·第3月 | 异步报告生成与 Claude 配额 | Redis 每用户每日限额、语义缓存接入（文档 3.3） | 18 | 9 | 180 | 172 | 180 | 每日有效工时按 2h；日序号从第 1 天起算，任务顺序衔接
34 | MVP·第3月 | 里程碑验收：异步药理学+R2 | 输入方剂异步分析、PDF 托管稳定（「九」第3月） | 8 | 4 | 184 | 181 | 184 | 每日有效工时按 2h；日序号从第 1 天起算，任务顺序衔接
35 | MVP·第4月 | Neo4j Aura 建模与导入 | 中药-成分-靶点、与 HERB/TCM-KG 对齐 | 22 | 11 | 195 | 185 | 195 | 每日有效工时按 2h；日序号从第 1 天起算，任务顺序衔接
36 | MVP·第4月 | 图谱查询 API | Cypher 服务层、分页与权限 | 14 | 7 | 202 | 196 | 202 | 每日有效工时按 2h；日序号从第 1 天起算，任务顺序衔接
37 | MVP·第4月 | Neo4j Bloom 演示环境 | 内测演示用 Bloom 视图与口径说明 | 8 | 4 | 206 | 203 | 206 | 每日有效工时按 2h；日序号从第 1 天起算，任务顺序衔接
38 | MVP·第4月 | AntV G6 正式可视化页 | 替代/并行 Bloom 的产品化网络探索 UI | 22 | 11 | 217 | 207 | 217 | 每日有效工时按 2h；日序号从第 1 天起算，任务顺序衔接
39 | MVP·第4月 | 里程碑验收：图谱可查可展示 | 「九」第4月：图谱查询+图形化展示 | 6 | 3 | 220 | 218 | 220 | 每日有效工时按 2h；日序号从第 1 天起算，任务顺序衔接
40 | MVP·第5月 | 内测招募与邀请运营 | 50 位用户池、反馈渠道、问卷与访谈提纲 | 12 | 6 | 226 | 221 | 226 | 每日有效工时按 2h；日序号从第 1 天起算，任务顺序衔接
41 | MVP·第5月 | Sentry 全栈接入 | Python+Next 异常、版本区分环境 | 10 | 5 | 231 | 227 | 231 | 每日有效工时按 2h；日序号从第 1 天起算，任务顺序衔接
42 | MVP·第5月 | BetterStack 可用性监控 | 关键接口探测、告警渠道 | 8 | 4 | 235 | 232 | 235 | 每日有效工时按 2h；日序号从第 1 天起算，任务顺序衔接
43 | MVP·第5月 | 稳定性与容量观测 | Flower+日志聚合、慢查询与 Redis 监控项 | 14 | 7 | 242 | 236 | 242 | 每日有效工时按 2h；日序号从第 1 天起算，任务顺序衔接
44 | MVP·第5月 | 反馈闭环与迭代清单 | ≥100 条反馈整理、优先级排序 | 12 | 6 | 248 | 243 | 248 | 每日有效工时按 2h；日序号从第 1 天起算，任务顺序衔接
45 | MVP·第5月 | 里程碑验收：内测与监控 | 有效用户≥50、零宕机目标尽力（「九」第5月） | 8 | 4 | 252 | 249 | 252 | 每日有效工时按 2h；日序号从第 1 天起算，任务顺序衔接
46 | MVP·第6月 | 缺陷收敛与回归测试 | P0/P1 缺陷清零冲刺 | 18 | 9 | 261 | 253 | 261 | 每日有效工时按 2h；日序号从第 1 天起算，任务顺序衔接
47 | MVP·第6月 | 付费报告导出（PDF） | 微信支付/支付宝对接、订单与开票信息最小集 | 24 | 12 | 273 | 262 | 273 | 每日有效工时按 2h；日序号从第 1 天起算，任务顺序衔接
48 | MVP·第6月 | 报告模板与学术规范 | 成分-靶点-通路+参考文献+图表（「九」变现细节） | 16 | 8 | 281 | 274 | 281 | 每日有效工时按 2h；日序号从第 1 天起算，任务顺序衔接
49 | MVP·第6月 | 收费策略与运营物料 | ¥99–199 定价页、使用条款与免责声明展示 | 10 | 5 | 286 | 282 | 286 | 每日有效工时按 2h；日序号从第 1 天起算，任务顺序衔接
50 | MVP·第6月 | 里程碑验收：首笔收入 | 第一笔付费科研报告入账目标（「九」第6月） | 8 | 4 | 290 | 287 | 290 | 每日有效工时按 2h；日序号从第 1 天起算，任务顺序衔接
51 | 持续·合规预算 | MVP 预算执行与账单巡检 | 「十」章：DeepSeek/Claude/服务器费用台账与告警阈值 | 8 | 4 | 294 | 291 | 294 | 每日有效工时按 2h；日序号从第 1 天起算，任务顺序衔接
52 | 持续·合规预算 | 风险矩阵与合规落地 | 「十一」章：PIPL、免责声明、诊疗边界文案与算法备案路线图 | 14 | 7 | 301 | 295 | 301 | 每日有效工时按 2h；日序号从第 1 天起算，任务顺序衔接
53 | 持续·合规预算 | 文档与运维交付件归档 | 架构图、Runbook、备份与灾备说明 v1 | 10 | 5 | 306 | 302 | 306 | 每日有效工时按 2h；日序号从第 1 天起算，任务顺序衔接

## 说明与假设
生成说明
来源文档：tcm_tech_plan_v2.1.docx（中医药精准诊疗与科研一体化平台技术架构方案 V2.1）。
工时：文档未给出详细工时的部分，按章节范围与「九、产品路线图」「十二、第一周快速启动清单」推断。
排期规则：总日历天数 = ceil(预估工时 ÷ 2)；同一任务连续占用从「开始日序号」到「结束日序号」。
「开始日序号」第 1 天 = 项目启动第 1 个日历日；未扣节假日（可按需后续压缩/拉长）。
本表任务数：53；预估总工时：612.0 h；按 2h/日约合 306 个日历日。